2018年济南市历下区减免幼儿保教费项目

绩效评价报告

# 一、项目基本情况

- （一）项目立项

为全面贯彻落实《山东省政府办公厅关于加快学前教育改革发展的意见》（鲁政办字[2018]71号）文件要求，全面构建起“广覆盖、保基本、有质量”的学前教育公共服务体系，结合历下区学前教育实际，牢牢把握走在前列的目标定位，坚持统筹规划、公益普惠、机制创新、以人为本的原则，努力解决“入公办园难”“入民办园贵”的问题，对历下区常驻户籍人口、常住非户籍人口和符合条件的外来务工人口，在历下区注册幼儿园入园的幼儿，继续实施减免保教费政策，在“幼有所育”上不断取得新进展。

- （二）项目预算和计划实施内容

按幼儿园分类标准及人数，济南市历下区财政局于2018年1月25日下达济历下财预指[2018]19号文件，年初预算为15,083.56万元，后经调整，实际下达指标资金为14,776.40万元，其中区属公办幼儿园资金5,677.29万元，区属公办幼儿园共24所，受益幼儿数量达到9697人；非区属公办幼儿园资金9,099.11万元，非区属公办幼儿园共76所，受益幼儿数量达到15287人。

- （三）项目组织管理

1.项目组织管理机构及职责

济南市历下区政府成立了“历下区落实减免在园幼儿保教费工作领导小组”，历下区委副书记、区长宋永祥任组长，各有关部门根据各自工作职能，密切配合，监察、物价部门加强对幼儿园收费的监督检查；财政部门按照预算及时全额拨付资金，并监督资金分配使用；区人口计生委、公安分局、各街道负责对享受减免政策的幼儿准生证明、户籍、住址进行核实；区教育局负责协调各部门做好学前教育减免工作，并加强对各幼儿园的管理。

根据区政府工作安排，济南市历下区教育局成立了“历下区教育局落实减免在园幼儿保教费工作小组”，历下区教育局局长陈仕学任组长，历下区教育局副局长王松泽、彭汝平，纪委书记杨芳任副组长，计财科科长杜玉、监察室主任孙勇、学前科科长王艳芹及各幼儿园园长为主要成员，全面保障历下区减免幼儿保教费工作的顺利实施。

2.项目实施流程

为规范做好2018年全区幼儿园招生及减免保教费工作，历下区教育局下达了《关于减免全区幼儿园在园幼儿保教费的实施细则》（试行）文件，成立了幼儿资助工作领导小组，对享受减免政策幼儿界定了条件，按幼儿园办园类别确定减免标准，对减免审核材料有确切的规定，在审核材料方面，先由幼儿家长填写减免保教费申请表，附带相关证明材料交幼儿所在幼儿园，幼儿园进行初审并统一汇总报教育局学前科进行复审，教育局组织人员对上交的表格和材料逐一复审，确定学前减免名单，每年的2月25日、8月25日起5个工作日通过济南市历下区学前教育网对确定的享受减免政策的幼儿名单进行公示。

- 二、项目绩效目标

2018年度济南市历下区幼儿园减免保教费项目绩效目标为：建立学前教育资助制度，解决“入园难”“入园贵”的问题，区属公办幼儿园共24所，受益幼儿数量达到9500人，涉及历下区所有非区属公办幼儿园共76所，受益幼儿数量达到15000人，家长满意度达到95%以上。

# 三、评价基本情况

- （一）评价目的和依据

1.评价目的

为了进一步落实2018年度济南市历下区幼儿园减免保教费项目的区级财政资金落实情况，历下区财政局委托山东同方有限责任会计师事务所（以下简称“评价机构”）对“2018年度济南市历下区幼儿园减免保教费”项目进行绩效评价，结合项目主办单位年度任务与工作计划目标，主要对项目执行情况与专项资金使用管理情况，包括投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2.评价依据

（1）《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）；

（2）《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

（3）《关于印发<山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（鲁财预〔2011〕67号）；

（4）《济南市历下区人民政府办公室关于印发济南市历下区第三期学前教育三年行动计划的通知》历下政办发〔2018〕22号；

（5）《历下区教育局关于减免全区幼儿园在园幼儿保教费的实施细则》；

（6）关于印发《济南市学前教育政府助学金管理暂行办法》的通知（济财教[2011]68号）；

（7）财政支出绩效目标申报表、项目支出绩效自评表、政府采购合同、财政资金预算指标文、资金到位及支出凭证等财务管理资料；

（8）其他资料。

- （二）评价对象和范围

此次绩效评价的对象为2018年度济南市历下区幼儿园减免保教费项目的绩效评价项目资金14,776.40万元的收支情况、使用情况及产生的效益。评价范围为济南市历下区教育局区属公办幼儿园24所，非区属公办幼儿园76所。

- （三）评价方法

1.政策制度研究

政策制度是本次绩效评价的重要研究背景之一，有利于评价组深刻把握2018年度济南市历下区幼儿园减免保教费项目的总体思路以及资金和项目管理的总体要求。本次绩效评价主要对以下两个方面的政策制度进行分析：一是有关国家、省市政府颁发的相关法律、法规及行政规章、规范性文件；二是有关区政府、区直部门制定的方针政策及管理办法及区委、区政府的工作思路。

2.专家咨询

为充分体现项目特点，准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果，体现绩效评价的公平和客观，在评价过程中，采用专家评议法，组成现场评价小组，到项目现场采取勘察、问询、复核、访谈等方式，对有关情况进行核实，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的评价意见。

3.实地核查

为保证绩效评价数据的完整性，此次评价将对本项目进行实地抽查，一方面在抽取的5所幼儿园（包括省十佳：甸柳中心幼儿园；市十佳：济南市历下区第三实验幼儿园；省示范：山东供销社幼儿园；市一类：知远明珠幼儿园，景城幼儿园）查阅档案资料并进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对项目的主管部门历下区教育局进行实地核查，进一步核实幼儿园报送的审核减免保教费资料，进一步考察项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

4.问卷调查

为了充分了解济南市历下区幼儿园减免保教费项目的完成情况及幼儿家长满意度，评价机构将对幼儿家长进行问卷调查。采取实地发放和询问相结合的方式，对幼儿家长发放问卷，并结合访谈以征集项目实施与管理的相关建议，通过分析收集的调查问卷，从侧面反映项目的社会效益、可持续影响以及满意度情况。

- （四）绩效评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系的设计依据《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）的相关规定，在不改变“省级预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容和权重的前提下，结合项目实际对三级和四级指标进行细化和调整，并采用层次分析法设置三级指标的权重，参照专家意见和以往经验确定四级指标的权重。另外，将根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

2.指标体系

此次绩效评价从项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。指标体系由一级至四级指标及分值、指标解释、评价标准、依据、依据来源5个部分组成。其中一级指标4个，二级指标6个，三级指标16个，四级指标25个。（指标体系详见附件1）

3.绩效级次

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80～90分（含80分）为“良”；

综合得分在60～80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

## （五）评价人员组成

此次评价组由2名工作人员、2名财务专家组成，其中财务专家具有丰富的财会知识；工作人员熟悉被评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神并参与过类似的绩效评价工作。

## （六）绩效评价工作过程

本次绩效评价时间为2018年10月20日至11月30日，主要工作内容包括以下三个方面：

1.评价准备阶段（10月20日-11月1日）

首先，研究政策、法规，制定初步方案。在明确委托方要求的前提下，评价机构搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系。

其次，制定评价表格。评价机构根据工作需求制定现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等相关表格。

2.评价实施阶段（11月2日-11月12日）

评价机构依据工作需要组建评价小组到项目现场进行评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

3.撰写并报送评价报告阶段（11月13日-11月30日）

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写《2018年度济南市历下区幼儿园减免保教费项目的绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

# 四、评价结论及分析

## （一）综合评价结论及分析

此次评价的项目总体上讲绩效目标合理，但项目立项不规范，绩效指标不细化；区级专项资金14,776.40万元及时到位，资金到位率为100%，截至评价日支出13,524.64万元，节约资金1,251.76万元已交回财政；项目管理制度健全，项目管理情况较好；财务管理规范，但未制定专项资金管理制度，未单独核算专项资金；项目实际完成率100%，项目实施取得了明显的社会效益，服务对象满意度较高。项目得分95分，总体评价等级为“优”。

按指标得分情况进行统计，在16个三级指标中，得分率高的为绩效目标合理性、资金到位率、资金到位及时率、项目管理制度健全性、项目管理情况、资金使用合规性、实际完成率、完成及时率、成本节约情况、社会效益、可持续影响和满意度；得分率较低的是项目立项规范性、绩效目标明确性、资金管理制度健全性和财务监控有效性，得分情况如下表所示：

表3：各指标得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20 | 17 | 85% | 项目立项 | 12 | 9 | 75% | 项目立项规范性 | 4 | 2 | 50% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绩效目标明确性 | 4 | 3 | 75% |
|  |  |  |  | 资金落实 | 8 | 8 | 100% | 资金到位率 | 4 | 4 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 到位及时率 | 4 | 4 | 100% |
| 过程 | 25 | 23 | 92% | 业务管理 | 12 | 12 | 100.00% | 项目管理制度健全性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目管理情况 | 8 | 8 | 100% |
|  |  |  |  | 财务管理 | 13 | 10 | 77% | 管理制度健全性 | 2 | 1 | 50% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金使用合规性 | 7 | 7 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务监控有效性 | 4 | 3 | 75% |
| 产出 | 25 | 25 | 100% | 项目产出 | 25 | 25 | 100% | 实际完成率 | 10 | 10 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 完成及时率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成本节约情况 | 10 | 10 | 100% |
| 效果 | 30 | 30 | 100% | 项目效益 | 30 | 30 | 100% | 社会效益 | 10 | 10 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 | 10 | 10 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 合计 | 100 | 95 |  |  | 100 | 95 |  |  | 100 | 95 |  |

## （二）现场评价情况分析

该项目绩效评价指标体系包括4个一级指标、6个二级指标、16个三级指标和25个四级指标，以下将按照三级指标对项目现场评价情况进行分析。

1.投入指标分析

该一级指标满分20分，得分17分，得分率85%。

（1）项目立项分析

该二级指标满分12分，得分9分，得分率75%，包括项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效目标明确性3个三级指标。

- 项目立项规范性分析

该指标满分4分，得分2分，得分率50%。评价认为项目立项符合济南市历下区的民生发展规划，彰显了首善历下，推进了民生工程，加快了学前教育发展，但项目立项不够规范，程序不够完善，项目单位只提供了《财政支出绩效目标申报表》及相关文件，未提供可行性研究报告及其他证明材料。

- 绩效目标合理性分析

该项指标满分4分，得分4分，得分率100%，主要评价项目绩效目标的政策相符性、绩效目标相符性。依据《济南市历下区人民政府办公室关于印发济南市历下区第三期学前教育三年行动计划的通知》历下政办发【2018】22号及《历下区教育局关于减免全区幼儿园在园幼儿保教费的实施细则》等文件，通过查阅项目单位提供的相关资料，评价认为项目与“济南市历下区学前教育三年行动计划”的政策要求相符，与济南市历下区幼儿园减免保教费解决“入园难”“入园贵”的绩效目标相符。

- 绩效目标明确性分析

该项指标满分4分，得分3分，得分率75%，主要评价项目绩效目标的细化和量化程度。通过查看项目单位提供的《财政支出绩效目标申报表》评价认为项目单位在数量方面设置了量化的绩效指标，但在质量、成本、时效、效益等的指标内容还需细化。

（2）资金落实分析

该二级指标满分8分，得分8分，得分率100%，包括资金到位率和到位及时率2个三级指标。

- 资金到位率分析

该项指标满分4分，得分4分，得分率为100%。区级专项资金14,776.40万元，已全部到位，到位率100%。

②到位及时率分析

该项指标满分4分，得分4分，得分率100%。此次评价以实际到位资金不影响项目支付进度且未超过2018年12月31日为基准来评价资金到位及时情况。通过查阅资金拨付指标文、资金到位凭证等相关资料，区级专项资金已及时到位，未有拖延现象。

2.过程指标分析

该一级指标满分25分，得分23分，得分率92%。

（1）业务管理分析

该二级指标满分12分，得分12分，得分率100%，包括项目管理制度健全性和项目管理情况2个三级指标。

①项目管理制度健全性分析

该项指标满分4分，得分4分，得分率100%，主要从项目管理制度的健全性和项目管理制度的执行有效性来分析。评价发现项目管理单位根据项目情况制定了《关于印发<2018年历下区幼儿园招生工作指导意见>的通知》（历下教政发〔2018〕24号）、《历下区教育局关于减免全区幼儿园在园幼儿保教费的实施细则》及相关制度，切实履行相关制度，成立了“历下区减免在园幼儿保教费工作小组”并进行了济南市历下区幼儿减免保教费工作的培训，下发了《关于减免全区幼儿园在园幼儿保教费的工作过程的说明》，作出了2018年济南市历下区幼儿减免保教费工作总结报告，评价认为项目管理制度健全且执行有效。

②项目管理情况分析

该项指标满分8分，得分8分，得分率100%，主要从以下四个方面来评价：

一是审核程序合规情况。通过现场调研、座谈和查阅相关资料，评价发现项目严格按照《关于减免全区幼儿园在园幼儿保教费的工作过程的说明》文件进行，幼儿园严格按照历下区常住户籍人口、历下区常住非户籍人口、外来务工人口三类情况对提交的申请表及审核材料进行初审并汇总到教育局学前科，教育局学前科根据幼儿园汇总的材料进行复审确定学前减免名单，并在指定网站进行公示，评价认为幼儿减免保教费审核程序合规。

二是信息管理情况。评价发现，为了做好幼儿减免保教费项目，历下区教育局通过多渠道发布招生公告，分历下区常住户籍人口、常住非户籍人口、外来务工人口三类分别提交减免保教费申请表及审核材料，2018年7月20日-8月19日，幼儿园整理资料上传减免平台，8月20日-8月24日，工作小组对上报材料进行审核，审核结束后，在指定网站发布免保教费幼儿名单，信息传递及时。

三是项目档案管理情况。通过实地查看历下区教育局和抽查的5所幼儿园，在查阅资料的过程中，评价发现项目单位资料齐全，归档及时，分类明确，便于查阅，档案管理情况较好。

四是项目调整及支出调整手续的完备性。历下区辖区内幼儿园在每年的3月和8月报历下区教育局减免保教费幼儿名单，有离园和转园情况的及时开具证明，及时核增核减人数，及时调整减免保教费资金，评价发现项目调整手续完备。

（2）财务管理分析

该二级指标满分13分，得分11分，得分率85%，包括资金管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性3个三级指标。

- 资金管理制度健全性分析

该项指标满分2分，得分1分，得分率50%，主要评价资金管理制度的健全性。评价发现项目单位根据自身特点制定了资金管理办法《济南市历下区教育系统经费管理制度》，各幼儿园严格按照济南市历下区教育局的规定和有关财务管理制度执行，内容具有可行性，但未制定减免保教费专项资金管理制度。

②资金使用合规性分析

该项指标满分7分，得分7分，得分率100%。此次评价主要从资金使用合规性和项目支出与预算的符合性来评价资金使用情况：

一是资金使用合规性。评价发现免保教费资金通过专用的内部网络、国库集中支付系统进行拨付，历下区教育局安排专人分春、秋两季对免保教费资料进行审核，审核合格后下拨各幼儿园，该项资金主要用于维持幼儿园正常运转，如劳务费、邮电费、办公费、幼儿材料费、办公设备购置、专用设备购置等，支出范围合规、依据充分，未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题。

二是项目支出与预算的符合性。通过查阅年初预算下达指标文、调整年初预算指标的通知、资金支出明细表、凭证等资料，项目年初预算为15,083.56万元，各幼儿园按幼儿增减人数上报教育局，对应核增核减减免保教费资金，后经财政调整，实际下达指标资金为14,776.40万元，截至评价日支出13,524.64万元，节约资金1,251.76万元已交回财政，评价认为项目预算调整手续完整，支出与预算相符。

③财务监控有效性分析

该项指标满分4分，得分3分，得分率75%。主要评价财务信息质量的完整性和会计核算规范性。一是财务信息质量的完整性方面，评价发现项目单位会计信息质量完整、准确，能有效为项目成本控制和核算提供可靠依据；二是会计核算规范性方面，通过查阅账本、会计核算等财务资料，评价发现项目单位能严格按照《济南市历下区教育系统经费管理制度》设置科目核算，但未对减免保教费资金进行单独核算。

3.产出指标分析

该一级指标满分25分，得分25分，得分率100%，包括项目产出1个二级指标，实际完成率、完成及时率和成本控制情况3个三级指标。

（1）实际完成率分析

该三级指标满分10分，得分10分，得分率100%。评价通过对比《财政支出项目绩效目标申报表》与各幼儿园实际减免保教费人数，项目预期区属公办幼儿园受益幼儿数量达到9500人，非区属公办幼儿园受益幼儿数量达到15000人，实际区属公办幼儿园受益幼儿数量达到9697人，非区属公办幼儿园受益幼儿数量达到15287人，实际完成率100%。

（2）完成及时率分析

该三级指标满分5分，得分5分，得分率100%。本次评价以免保教费实际下发到各幼儿园的时间来判定项目进度是否有延期。通过现场调研和查阅相关资料，各幼儿园在3月和9月把免保教费人数上报至历下区教育局，历下区教育局按各幼儿园免保教费增减人数分春秋两季下发减免保教费资金，确保维持各幼儿园的正常运转。

（3）成本控制情况分析

该三级指标满分10分，得分10分，得分率100%，主要评价成本控制措施的有效性和实际支出与幼儿园级别的匹配程度两个方面。

一是成本控制措施的有效性，项目单位根据《关于进一步规范幼儿园收费管理的通知》（济价费字〔2016〕11号），按照省十佳园、市十佳园、省示范园、市一类园、市二类园、市三类园分类别衡量减免保教费标准，有效控制了产出成本。

二是实际支出与幼儿园级别的匹配程度，通过查阅下达预算指标文和历下教育局的拨付资金凭证，评价发现资金按照每个园的级别下发，与每个园受惠幼儿数一致，有效节约了财政资金。

4.效果指标分析

该一级指标满分30分，得分30分，得分率100%。包括项目效益1个二级指标，社会效益、可持续影响和家长满意度3个三级指标。此次评价采取的是实地抽查访问及调查问卷的方式。

（1）社会效益分析

该三级指标满分10分，得分10分，得分率100%，整体社会效益显著，主要体现在以下二个方面：

一是促进了幼儿园综合实力提升。通过政府补贴的方式减免在园幼儿保教费政策，合理布局学前教育资源，规范了幼儿园办学行为，大力发展了公办幼儿园，扶持了民办幼儿园，保障普惠性幼儿园正常运转及稳定发展；按照幼儿园级别补贴保教费政策，提高了各幼儿园达标升类的积极性，提升了幼儿园保教质量和办园水平，办园综合实力有所增强，打造区域普惠教育品牌。

二是有效解决了幼儿 “入园贵”的问题。自2014年起，历下区减免幼儿保教费已成为了辖区内民生项目，有效减轻了受惠幼儿家长的经济负担，给历下区人民带去了实惠，彰显了首善历下的态度，体现了教育惠民的政策，加快了学前教育的发展，通过按幼儿园级别补贴保教费政策，规范了普惠性幼儿园收费标准，让历下居民更多的享受到全区经济发展的成果。

（2）可持续影响分析

该三级指标满分10分，得分10分，得分率100%。项目可持续性好。项目实施后加快了历下区学前教育的发展，扶持了普惠性幼儿园的稳定发展，提高了各幼儿园达标升类的积极性，改善了办学环境，提升了办学品牌，减轻了受惠幼儿家长的经济负担，改善了民生，这一举措得到了广大民众的支持，预期该项目后续运行及效益发挥可持续性高。

（3）家长满意度分析

该三级指标满分10分，得分10分，得分率100%。主要从社会公众的角度来评价项目的满意度（满意度统计详见附件4）。此次调查问卷采取实地发放的方式，抽查到的五所幼儿园对学生家长发放调查问卷共50份,满意度为100%。通过问卷调查得知，幼儿家长对历下区减免保教费政策非常支持，给家庭带去了实惠，提升了历下区居民幸福感。

五、项目主要绩效

（一）产出绩效明显

项目主要内容是2018年度济南市历下区减免幼儿保教费，项目完成状况较好，受益幼儿人数超出预期目标，有效缓解了“入园贵”的问题，成本控制措施较好，有效节约了财政资金。

（二）效益绩效明显

从社会效益来看，通过项目实施彰显了历下区的整体教育水平，加快了历下区学前教育的发展，促进了各类幼儿园综合能力的提升，减轻了幼儿家长的经济负担，有效解决了“入园贵”的问题，给历下区居民带去了实惠，有利于打造区域普惠教育品牌，预期该项目后续运行及效益发挥可持续性高。

从满意度来看，广大受益幼儿家长非常支持，家长们称，减轻了幼儿入学的经济负担，真正享受到了历下区的惠民政策，满意度较高。

# 六、项目存在的主要问题

（一）项目立项不够规范。绩效目标制定缺乏合理性，目标细化、量化程度不足以满足绩效监控和绩效评价工作需求。

（二）项目未制定专项资金管理制度，财务核算不够规范，未对专项资金进行单独核算。

# 七、意见建议

针对评价发现的问题，着眼于项目总体目标，提出以下几个方面的建议:

- 建议进一步完善绩效管理机制。一是完善项目立项的程序，其中项目立项的依据、项目立项的可行性报告、项目申报的必要性都是必须的；二是设立科学合理的绩效目标和指标体系，项目实施单位应根据绩效目标和指标体系来安排工作任务和经费使用；三是将绩效目标分解，设立细化量化可衡量的绩效指标，绩效目标设定时应充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，确保其科学、合理。

- 建议在专项资金使用过程，建议按照专项资金管理要求，制定能够覆盖专项资金支持内容、支持方式、使用范围、评审要求、监督检查方法、验收要求等各环节的实施细则，让专项管理有据可依。

# 八、本报告的局限性

本报告所基于的数据具有一定的局限性，主要体现在以下两个方面：

一是本次评价所收集数据的真实性是基于项目单位提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在抽查少部分学校及受益人群的结果。

二是本报告在对评价结果分析时所陈述的提供资料不全是指：项目单位在评价期间未能及时向评价组提供所需资料，不代表项目单位在项目实施过程中没有收集或整理相关信息。